干旱区生态安全与可持续发展全国重点实验室

开放基金项目管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为促进干旱区生态安全与可持续发展研究领域的基础理论研究和应用基础研究及学术交流，吸引国内外相关领域的优秀科研人才前来开展科研合作，利用干旱区生态安全与可持续发展全国重点实验室（以下简称“实验室”）的学术和科研条件，开展前沿性、原创性研究，解决核心、关键科技问题，产出标志性重大成果，培养和引进高层次科学研究人才。根据科技部、财政部《全国重点实验室管理办法》、中国科学院《重点实验室建设管理暂行办法》及《干旱区生态安全与可持续发展重点实验室章程》，特制定本项目管理办法。

第二条  实验室开放基金项目面向国内外科研机构和高等院校开放，重点支持与实验室研究方向密切相关的前沿性、交叉性研究。实验室三大研究方向包括：干旱区水循环与水资源安全、干旱区荒漠化过程与生态屏障建设和干旱区人地关系与可持续发展。

第三条  实验室每年发布一次《干旱区生态安全与可持续发展全国重点实验室开放基金项目申请指南》（以下简称《指南》），资助方向以发布的指南为准。

第二章  资助范围

第四条  资助范围。优先支持符合实验室三大研究方向的基础理论和应用基础研究项目，重点资助学术思想新颖、研究目标明确、技术路线可行的创新性项目，鼓励联合中亚等“一带一路”沿线国家开展国际合作研究。

第五条  实验室开放基金设置重点项目一类，资助金额为60万元，执行年限一般为3年，自批复后开始执行。

第三章  申请与评审

第六条  申请人须满足：

1.申请人应为从事干旱区生态安全与可持续发展相关研究的国内外教学、科研人员；

2.具有博士学位或高级专业技术职称，有固定工作单位的国内外科技工作者；

3.申请人须为非实验室固定人员，且每位申请人同一年限申报1项；申请者须至少与1名本实验室固定人员合作申请；

4.申请人年龄不超过60周岁，以提交项目申请书时为准。

第七条  申请人填写《开放基金项目申请书》，内容包括研究背景、目标、方法、预期成果、预算及合作者信息等，经所在单位审核盖章后提交纸质版及电子版申请书。

第八条  实验室负责对申请项目进行初步评审，给出初评意见。对于申请人不具备申请条件、研究主题不符合资助范围、立论依据不充分或技术路线不清晰、以及申请手续不完备的项目，将不会提交专家函评或会评。

第九条  通过初审的项目，邀请实验室学术委员会成员或相关领域专家进行函评或会评，结合实验室的研究方向和现有条件，对申请书的整体质量以及是否资助进行评审。

第十条  在初审和函评或会评的基础上，由实验室主任办公会依据专家评审意见进行讨论审批，按照重点择优原则进行资助，确定资助项目。

第十一条  实验室确定资助的项目，将在实验室网站公布开放基金项目评审结果，并通知项目获批人员。

第五章 执行与管理

第十二条  项目负责人须在收到项目批准通知后12日内签署《开放基金项目合同书》，经所在单位盖章后，寄送实验室，并作为拨款和立项的依据。逾期未提交申请书纸质版且在规定期限内未说明理由的，视为放弃资助。

第十三条  项目负责人应每年提交《开放基金项目年度进展报告》，需在中期检查前到实验室做1次学术交流报告，并参加实验室学术年会。实验室将组织中期检查，对于不按时报送进展报告、推进异常缓慢、经费使用不当的项目，实验室将发函督促。逾期不纠正、不补报的，实验室有权调整、暂停或取消资助。

第十四条  项目实施过程中，鼓励项目组在研究工作中的创新，但涉及到降低预定目标、减少研究内容、中止计划实施、提前结题或延长年限等变动时，项目负责人必须提出书面申请报告，并报实验室审批。经实验室同意后方能按照调整后的计划执行。

第十五条  项目负责人若发生工作调动，可在原单位完成项目研究，如调入单位具备条件，也可将项目转到调入单位继续研究，经调出、调入单位双方签署意见报实验室审批。

第十六条  项目执行期结束后三个月内，项目负责人须向实验室报送《开放基金项目结题报告》、学术论文及有关的结题资料；由实验室组织相关领域专家评议通过后，项目完成结题验收。

第六章 经费管理

第十七条  项目经费从实验室开放运行费或其他费用中支出，项目经费管理严格按照科技部、财政部、中国科学院、新疆维吾尔自治区及甘肃省的有关财务规章制度执行。

第十八条  项目经费使用范围包括与科研项目工作直接相关的材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费、劳务费、高级访问学者经费、国际合作交流费等；不得用于仪器购置等费用；不得用于有工资性收入的人员工资、奖金、津补贴、福利支出及罚款、捐赠、赞助和投资等；不得提取项目单位管理费。

第十九条  项目经费预算严格按照项目合同书编制的预算执行。项目经费分3次拨付，每年一次，具体拨付时间根据实验室经费到账时间确定，每次拨付金额约为总额的1/3。项目完成中期进展报告后，实验室根据项目进展评审结果，决定下次经费拨付的时间和额度。项目经费必须在拨付当年执行完毕，每年的6月、9月、12月经费执行进度应分别达到当年下拨经费的50%、75%、100%，项目结束或终止后三个月内所余经费应上缴本实验室。

第七章 成果管理

第二十条  项目资助所取得的论文、专利和奖励等研究成果归本实验室和研究人员所在单位共有，成果评价和报奖由本实验室与研究人员所在单位共同协商办理。各类成果应为项目负责人与本实验室固定人员联合发表，需同时注明本实验室和项目负责人所在单位的名称。本实验室：

中文：干旱区生态安全与可持续发展全国重点实验室

英文：State Key Laboratory of Ecological Safety and Sustainable Development in Arid Lands

第二十一条  项目资助的有关论文、著作等成果，均应标注“干旱区生态安全与可持续发展全国重点实验室开放基金项目资助”（编号：XXXX），英文标注：“Supported by the Open Fund of State Key Laboratory of Ecological Safety and Sustainable Development in Arid Lands (Grant No. XXXX)”，未标注的，结题时不计入成果。

第二十二条  项目结题时须以项目负责人作为第一作者（或通讯作者）至少发表1篇SCI论文（中国科学院一区TOP）且为第一标注；需在中期检查前到实验室做1次学术交流报告，并参加实验室学术年会；申请专利、软件著作权或申报科技奖励等。项目结题情况及所取得的成果将作为后续实验室开放项目是否连续资助的重要参考依据。

第二十三条  项目结题获评为优秀，可适当考虑滚动连续资助或支持后续的成果转化应用等研究。

第八章 附则

第二十四条  本办法自印发之日起施行，结合国家及中国科学院有关管理规定和实施情况，适时进行修订。

第二十五条  本办法的解释权归实验室所有。